CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

PROJETO INTEGRADOR III

Sistematização 1

Plano de Implantação e Definição de KPIs

Assistente Virtual da Ananda

Chatbot de Intercâmbio com Inteligência Artificial

Aluno: Gabriel Shimabuko

Professor: Ricardo Neiva

Brasília — Maio de 2026

# Sumário Executivo

Este documento detalha o plano de implantação e os indicadores de desempenho (KPIs) definidos para a Assistente Virtual da Ananda — chatbot de intercâmbio com inteligência artificial desenvolvido como Projeto Integrador III.

Diferentemente de soluções ainda em fase conceitual, esta proposta parte de uma vantagem competitiva relevante: o produto V1 já está em produção, com aplicação acessível publicamente em viajandocomananda.com, domínio próprio, certificado HTTPS válido e infraestrutura containerizada. Isso significa que o plano de implantação descrito a seguir não trata de "como construir", mas sim de "como evoluir, lançar comercialmente e mensurar o impacto" de uma solução já entregue.

Status atual:  V1 em produção  •  Aplicação ativa em https://viajandocomananda.com

## Estrutura do documento

- Parte I — Plano de Implantação: etapas, cronograma de 12 meses, recursos necessários e plano de comunicação/treinamento.

- Parte II — Métricas e KPIs: indicadores em seis categorias com metas quantificadas e descrição da forma de mensuração.

- Anexos: links da aplicação, repositório e referências técnicas.

PARTE I

Plano de Implantação

# 1. Visão Geral do Plano

O plano de implantação está organizado em quatro fases sequenciais, distribuídas ao longo de 12 meses. A Fase 1 (V1 em produção) já foi concluída e serve como base técnica para todas as fases subsequentes. As fases seguintes foram pensadas para atender o ciclo natural de maturação de um produto digital: validação restrita, lançamento controlado, escala e diversificação.

## 1.1. Premissas adotadas

- A aplicação V1 já cobre o caso de uso principal (responder dúvidas sobre intercâmbio e capturar leads) e está estável em produção.

- A persona-alvo são jovens brasileiros de 18 a 35 anos, seguidores da Ananda em redes sociais (Instagram, TikTok).

- O canal primário de divulgação serão as redes sociais da própria Ananda — não há necessidade de investimento em mídia paga na fase inicial.

- O modelo de monetização planejado é por afiliação com agências de intercâmbio parceiras (comissão sobre leads convertidos).

- O orçamento é restrito (~US$ 7/mês na fase atual), exigindo decisões de arquitetura que privilegiem custo-benefício.

# 2. Etapas de Implantação

A implantação foi dividida em quatro fases, cada uma com escopo, entregáveis e critérios de saída claros. A passagem de uma fase para a seguinte só ocorre quando os critérios de saída forem atendidos — o que evita avançar em escala antes de validar o produto.

## 2.1. Fase 1 — V1 em Produção (CONCLUÍDA)

Fase concluída antes desta entrega. Estabeleceu a fundação técnica de todo o projeto.

### Entregáveis realizados

- Aplicação web responsiva (tema claro/escuro) acessível em viajandocomananda.com.

- Backend Flask + Gunicorn em container Docker.

- Motor de IA via Langflow com Agent Claude Haiku 4.5 (Anthropic).

- Proxy reverso Caddy com HTTPS automático (Let's Encrypt).

- Cadastro com consentimento LGPD-compliant (opt-in separado por finalidade).

- Painel administrativo do Langflow protegido por basic_auth em subdomínio próprio.

- Infraestrutura em VPS Hetzner CX23 com firewall UFW e backups diários automáticos.

## 2.2. Fase 2 — Piloto e Refinamento (M1 a M3)

Foco em maturar o produto antes do lançamento público. Refinamentos baseados em uso real, mas em escala controlada para permitir iteração rápida.

### Entregáveis

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): indexação vetorial do conteúdo da Ananda (transcrições de vídeos, posts, FAQs).

- Refinamento do system prompt: tom de voz, vocabulário, estrutura de resposta padronizada.

- Instrumentação de analytics (Plausible) para coleta dos KPIs definidos na Parte II.

- Convite a 20–50 seguidores selecionados para uso beta.

- Coleta de feedback estruturado via formulário pós-conversa.

### Critério de saída

- NPS (Net Promoter Score) >= 50 entre os usuários beta.

- Taxa de respostas marcadas como "úteis" pelo usuário >= 70%.

- Zero incidentes críticos (indisponibilidade > 1h) registrados.

## 2.3. Fase 3 — Lançamento Público e Expansão (M4 a M6)

Lançamento amplo nas redes sociais da Ananda e expansão dos canais de acesso.

### Entregáveis

- Anúncio oficial no Instagram e TikTok da Ananda (stories, posts e reels).

- Integração com WhatsApp Business API para atendimento via WhatsApp.

- Adição da tool de Web Search ao Agent (Tavily ou Serper) para informações sempre atualizadas.

- Dashboard interno de KPIs (Metabase ou Grafana) com leituras automáticas dos indicadores.

- Primeira campanha conjunta com agências de intercâmbio parceiras.

### Critério de saída

- Pelo menos 500 cadastros únicos no leads.jsonl.

- Pelo menos 10 leads convertidos em contato comercial com agências.

- Custo médio por sessão <= R$ 0,15 (mantendo viabilidade da operação).

## 2.4. Fase 4 — Escala e Monetização (M7 a M12)

Diversificação dos canais, modelo de monetização ativo e exploração de novos mercados/segmentos.

### Entregáveis

- Expansão para Instagram DM e Telegram via integrações próprias.

- Modelo de afiliação formalizado com 3+ agências, com tracking de conversão.

- Plataforma multi-tenant: licenciamento da solução para outras criadoras de conteúdo do segmento de intercâmbio/turismo.

- Versão PWA (Progressive Web App) com instalação no celular.

### Critério de saída

- Receita recorrente de afiliação cobrindo 100% do custo operacional.

- Pelo menos uma outra criadora utilizando a plataforma em modelo multi-tenant.

# 3. Cronograma de Implantação

O cronograma a seguir apresenta as atividades planejadas distribuídas em 12 meses, organizadas pelas três faixas temporais solicitadas (curto, médio e longo prazo). Marcos importantes estão destacados como losangos coloridos.

Figura 1 — Cronograma de implantação em 12 meses (formato Gantt).

## 3.1. Resumo por faixa temporal

### Curto prazo (M1 a M3): Validação

Foco em maturar o produto com usuários reais, em volume controlado. Não há lançamento público nesta fase. O objetivo é evitar comprometer a reputação da Ananda lançando um chatbot que ainda apresenta respostas inadequadas — investir na qualidade primeiro.

### Médio prazo (M4 a M6): Lançamento e instrumentação

Anúncio público, primeiros canais alternativos (WhatsApp) e construção de visibilidade operacional via dashboard de KPIs. É a fase em que o produto começa a gerar valor comercial mensurável.

### Longo prazo (M7 a M12): Escala e monetização

Diversificação para novos canais, formalização do modelo de receita e exploração de novos mercados (multi-tenant). É a fase em que o projeto deixa de ser um experimento acadêmico e passa a operar como um produto sustentável.

# 4. Recursos Necessários

Os recursos foram dimensionados de forma conservadora, refletindo a realidade de um projeto que começa enxuto e cresce conforme valida hipóteses. A maior parte dos custos só aumenta após a Fase 3, quando há tráfego suficiente para justificar.

## 4.1. Recursos Humanos

| Papel | Quem | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Product / Dev | Gabriel Shimabuko | Desenvolvimento, infraestrutura, manutenção, integrações, evolução do flow de IA. |
| Conteúdo e voz | Ananda (parceira) | Fornecer base de conhecimento (vídeos, transcrições, FAQs), validar tom de voz, divulgar nas redes. |
| Validação técnica | Agências parceiras | Conferir precisão das respostas sobre vistos, custos e processos de imigração. |
| Beta-testers | 20–50 seguidores selecionados | Usar a aplicação durante a Fase 2 e responder formulário de feedback estruturado. |

## 4.2. Recursos Técnicos

| Recurso | Status | Função |
| --- | --- | --- |
| VPS Hetzner CX23 | Ativo | Servidor de produção (2 vCPU, 4 GB RAM). |
| Domínio + Cloudflare | Ativo | viajandocomananda.com com DNS e proteção. |
| API Claude (Anthropic) | Ativo (Haiku 4.5) | Motor de IA generativa para as respostas. |
| Banco vetorial | M1 — a contratar | Pinecone Free Tier ou Qdrant self-hosted para o RAG. |
| API Tavily/Serper | M4 — a contratar | Web search tool para o Agent. |
| WhatsApp Business API | M4 — a contratar | Canal alternativo de atendimento (via Twilio). |
| Analytics (Plausible) | M1 — a contratar | Métricas de navegação e funil de cadastro. |

## 4.3. Recursos Financeiros

Os custos a seguir representam a previsão para uma operação em regime, considerando volumes médios. Em meses de baixo tráfego, os valores variáveis (Claude API, Tavily) podem ser proporcionalmente menores.

| Item | Fase atual | Fase 4 (escala) | Tipo de custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS (Hetzner) | R$ 30/mês | R$ 60/mês | Fixo |
| Backups automáticos | R$ 6/mês | R$ 12/mês | Fixo |
| Domínio (.com Cloudflare) | R$ 5/mês | R$ 5/mês | Fixo (anual) |
| Claude API (Anthropic) | R$ 20/mês | R$ 400/mês | Variável (por uso) |
| Banco vetorial (Pinecone Free) | R$ 0/mês | R$ 350/mês | Variável |
| Web search (Tavily) | R$ 0/mês | R$ 100/mês | Variável |
| WhatsApp Business (Twilio) | R$ 0/mês | R$ 200/mês | Variável |
| Analytics (Plausible) | R$ 50/mês | R$ 50/mês | Fixo |
| TOTAL ESTIMADO | ~R$ 110/mês | ~R$ 1.180/mês |  |

O custo na Fase 4 deve ser amplamente coberto pela receita de afiliação com agências parceiras. Um único intercâmbio fechado, com comissão típica de R$ 1.500 a R$ 3.000, paga vários meses de operação.

# 5. Plano de Comunicação e Treinamento

## 5.1. Comunicação com Usuários Finais

A divulgação foi pensada para aproveitar o canal natural do projeto: as redes sociais da própria Ananda. Não há investimento em mídia paga na fase de lançamento, o que mantém o custo de aquisição (CAC) muito baixo.

| Momento | Canal | Mensagem-chave |
| --- | --- | --- |
| M2 (Pré-lançamento) | Stories Instagram | Convite para grupo beta: "Estou criando uma assistente virtual sobre intercâmbio. Quem quer testar antes de todo mundo?" |
| M4 (Lançamento oficial) | Reel + Post Instagram + TikTok | Vídeo demonstrativo: Ananda apresentando o link e fazendo perguntas reais ao chatbot. |
| M4–M6 (Manutenção de awareness) | Stories recorrentes | Sequências mensais: "Sabia que vocês podem perguntar para a minha assistente sobre…" |
| M5 (Expansão WhatsApp) | Link na bio + Stories | Anúncio do canal de WhatsApp como alternativa à versão web. |
| Campanhas com agências (M5+) | Co-marketing | Conteúdo conjunto com agências parceiras, sempre com chamada para o chatbot. |

## 5.2. Treinamento Interno (Ananda)

A Ananda é a operadora não-técnica do produto. Ela precisa conseguir ajustar pequenos detalhes da assistente sem depender do desenvolvedor para cada mudança.

### Conteúdo do treinamento (sessão única de ~90 minutos)

- Como acessar o painel administrativo (langflow.viajandocomananda.com).

- Como visualizar e editar o system prompt do Agent.

- Como testar uma mudança no Playground antes de salvar.

- Como adicionar novos documentos à base de conhecimento (RAG) — drag-and-drop no Langflow.

- Como interpretar o dashboard de KPIs.

- Procedimentos básicos de emergência: como acionar o desenvolvedor.

### Materiais de apoio entregues

- Vídeo de 10 minutos com walkthrough do painel.

- Guia em PDF com capturas de tela para cada operação.

- Canal direto de WhatsApp para dúvidas pontuais.

## 5.3. Documentação Técnica

Toda a documentação técnica do projeto é mantida no repositório GitHub e é parte integrante da entrega. Isto garante que outros desenvolvedores possam dar continuidade ao projeto caso necessário.

- README.md com instruções de setup e deploy.

- Comentários em código nos pontos de decisão arquitetural relevantes (escopo de memória, escape de variáveis no Caddyfile, etc.).

- Histórico de commits descritivo, narrando a evolução do projeto.

PARTE II

Métricas e KPIs

# 6. Estratégia de Mensuração

A escolha de KPIs partiu de uma reflexão sobre o que precisa ser verdade para o projeto ser considerado bem-sucedido em cada uma de suas dimensões: técnica, de usuário, de negócio e operacional.

Os 15 indicadores definidos foram organizados em seis categorias temáticas. Cada categoria responde a uma pergunta de negócio diferente:

- Adoção — Quantas pessoas estão chegando e completando o cadastro?

- Engajamento — Os usuários voltam? Conversam profundamente?

- Performance Técnica — O sistema responde rápido e fica estável?

- Qualidade de Resposta — A IA realmente ajuda?

- Negócio e Conversão — O projeto gera valor comercial?

- Operacional — Quanto custa operar? Está dentro do orçamento?

## 6.1. Frequência de mensuração

- Tempo real (em dashboard): performance técnica, custo do dia.

- Diária: adoção, engajamento, qualidade.

- Semanal: conversão comercial.

- Mensal: análise consolidada com cruzamento entre categorias.

## 6.2. Ferramentas adotadas

- Plausible Analytics — métricas de navegação e funil de cadastro (cookieless, LGPD-friendly).

- leads.jsonl — fonte de verdade para cadastros e consentimentos.

- Logs estruturados do Flask — tempos de resposta e erros.

- Dashboard do Anthropic Console — consumo da API Claude.

- Metabase (a partir do M5) — dashboard unificado de KPIs.

# 7. Tabela Mestre de KPIs

A tabela a seguir apresenta os 15 indicadores definidos, com sua meta quantificada e a forma de mensuração. Os números de meta foram calibrados considerando o porte do projeto (audiência da Ananda no Instagram) e benchmarks da indústria para produtos digitais em fase de lançamento.

## 7.1. Categoria — Adoção

| KPI | Meta (6 meses) | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Visitantes únicos / mês | ≥ 3.000 a partir do M4 | Plausible Analytics — métrica nativa "Unique visitors". |
| Taxa de conclusão do cadastro | ≥ 35% | (Cadastros em leads.jsonl ÷ Visitantes únicos) × 100. Apurado semanalmente. |
| Cadastros totais acumulados | ≥ 1.000 até o M6 | Contagem de linhas em leads.jsonl. Apurado mensalmente. |

## 7.2. Categoria — Engajamento

| KPI | Meta (6 meses) | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Mensagens por sessão | ≥ 4 mensagens em média | Logs do Flask. Agrupado por session_id. Apurado semanalmente. |
| Taxa de retorno (D7) | ≥ 20% | Proporção de usuários cadastrados que retornam ao site dentro de 7 dias. Apurado via Plausible com identificador anônimo. |
| Duração média da sessão | ≥ 3 minutos | Plausible Analytics — métrica nativa "Visit duration". |

## 7.3. Categoria — Performance Técnica

| KPI | Meta | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de resposta | ≤ 4 segundos (p50) | Tempo entre POST /chat e retorno do Flask. Logs estruturados com mediana e p95. Monitorado em tempo real. |
| Disponibilidade (uptime) | ≥ 99,5% mensal | UptimeRobot com check a cada 5 minutos. Relatório mensal automático. |
| Taxa de erro (5xx) | ≤ 0,5% | Logs do Flask filtrados por status >= 500, dividido pelo total de requests. Apurado diariamente. |

## 7.4. Categoria — Qualidade de Resposta

| KPI | Meta | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Taxa de respostas úteis | ≥ 70% | Feedback inline (botões 👍/👎 a serem adicionados no M2) ao final de cada resposta. (Total 👍 ÷ Total avaliações) × 100. |
| NPS (Net Promoter Score) | ≥ 50 | Formulário trimestral aos usuários cadastrados: "De 0 a 10, quanto recomendaria a assistente da Ananda?". % Promotores - % Detratores. |
| Taxa de fallback ("não sei") | ≤ 10% | Detecção por palavras-chave nas respostas do bot ("não tenho essa informação", "recomendo procurar"). Apurado semanalmente — alta taxa indica falha do RAG. |

## 7.5. Categoria — Negócio e Conversão

| KPI | Meta (12 meses) | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Leads autorizados (compartilhamento com agências) | ≥ 250 cumulativos | Contagem de cadastros com consent_share_agencies = true em leads.jsonl. |
| Conversões em intercâmbio fechado | ≥ 8 conversões | Reporte mensal das agências parceiras sobre leads encaminhados que viraram contrato. |
| Receita de afiliação acumulada | ≥ R$ 20.000 | Soma das comissões repassadas pelas agências (registro contábil). |

## 7.6. Categoria — Operacional

| KPI | Meta | Forma de mensuração |
| --- | --- | --- |
| Custo médio por sessão | ≤ R$ 0,15 | (Custo total da Claude API no mês ÷ número de sessões únicas no mês). Apurado mensalmente via dashboard da Anthropic. |
| ROI operacional | ≥ 1,0 a partir do M9 | (Receita de afiliação do mês ÷ Custo operacional total do mês). Apurado mensalmente. |
| Conformidade LGPD | 100% (zero não-conformidades) | Auditoria trimestral: amostragem de 30 leads para verificar se possuem consent_version, timestamp e flags consistentes. |

# 8. Painel de Controle (Resumo)

A tabela abaixo consolida os 15 KPIs em um painel único, agrupados por categoria, com seu nível de prioridade. Esta visão permite uma leitura rápida do estado geral do projeto.

| Categoria | Indicador | Meta | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Adoção | Visitantes únicos / mês | ≥ 3.000 (M4+) | Alta |
| Adoção | Taxa de conclusão do cadastro | ≥ 35% | Crítica |
| Adoção | Cadastros totais acumulados | ≥ 1.000 (M6) | Alta |
| Engajamento | Mensagens por sessão | ≥ 4 em média | Alta |
| Engajamento | Taxa de retorno (D7) | ≥ 20% | Média |
| Engajamento | Duração média da sessão | ≥ 3 minutos | Média |
| Performance | Tempo médio de resposta | ≤ 4s (p50) | Crítica |
| Performance | Disponibilidade (uptime) | ≥ 99,5% mensal | Crítica |
| Performance | Taxa de erro (5xx) | ≤ 0,5% | Alta |
| Qualidade | Taxa de respostas úteis (👍) | ≥ 70% | Crítica |
| Qualidade | NPS (Net Promoter Score) | ≥ 50 | Alta |
| Qualidade | Taxa de fallback ("não sei") | ≤ 10% | Média |
| Negócio | Leads autorizados para agências | ≥ 250 (12 meses) | Alta |
| Negócio | Conversões em intercâmbio fechado | ≥ 8 (12 meses) | Crítica |
| Negócio | Receita de afiliação acumulada | ≥ R$ 20.000 | Alta |
| Operacional | Custo médio por sessão | ≤ R$ 0,15 | Crítica |
| Operacional | ROI operacional | ≥ 1,0 (M9+) | Crítica |
| Operacional | Conformidade LGPD | 100% | Crítica |

# Considerações Finais

Este documento sistematiza o caminho de evolução planejado para a Assistente Virtual da Ananda nos próximos 12 meses, partindo de uma base já entregue e funcional. As decisões aqui descritas — desde a sequência das fases até a definição dos KPIs — foram tomadas considerando três princípios:

- Iterar antes de escalar: validar com poucos usuários antes de investir em volume.

- Medir o que importa: KPIs cobrem tanto experiência do usuário quanto saúde do negócio.

- Sustentabilidade financeira: cada fase tem caminho claro para gerar receita suficiente para custeá-la.

Os números absolutos definidos como meta são uma calibragem inicial e poderão ser revistos ao final de cada fase, com base em dados reais coletados.

# Anexos — Acessos do Projeto

Aplicação em produção:  https://viajandocomananda.com

Painel administrativo do Langflow:  https://langflow.viajandocomananda.com

Repositório do código-fonte:  https://github.com/gazz-w/langflow_chat_2026